|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  территориальной избирательной комиссии Лебедянского района  от 19 июня 2024 года № 83/499 |

**План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,**

**в период подготовки и проведения выборов выборов Губернатора Липецкой области, дополнительных выборов депутата**

**Совета депутатов городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 8 сентября 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Основные участники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Организационное обеспечение** | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 1.2 | Проведение заседаний Рабочих групп, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 1.3 | Включение в установленном порядке в состав участковых избирательных комиссий (резерва составов участковых избирательных комиссий) избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с инвалидностью. | весь период | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 1.3 | Обучение членов территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, ответственных за ведение работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями, по темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организации голосования граждан РФ, являющихся инвалидами,маломобильных избирателейпри подготовке и проведении выборов Губернатора Липецкой области, дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 8 сентября 2024 года | август - сентябрь 2024 | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 1.5 | Обучение добровольцев (волонтеров) по оказанию помощи в реализации избирательных прав гражданам РФ, являющимся инвалидами, а также маломобильным избирателям при проведении выборов Губернатора Липецкой области, дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 8 сентября 2024 года. | август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 1.6 | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов. | октябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| **Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами** | | | |
| 2.1 | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | июнь - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.2 | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением волонтёров. | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.3 | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в подаче заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения и общественных организаций (по согласованию) |
| **Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 3.1 | Изготовление информации о выборах в аудиоформате для слепых и слабовидящих избирателей и видеоматериалов с субтитрами (при необходимости) и размещение ее на сайте избирательной комиссии Липецкой области, в библиотеках, на сайтах общественных организаций инвалидов. | июль - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 3.2 | Подготовка для СМИ новостных информационных материалов по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами; подготовка репортажей для людей с ограниченными возможностями здоровья. | июнь - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района,  участковые избирательные комиссии совместно со СМИ  (по согласованию) |
| 3.3 | Изготовление брошюр: «Порядок голосования», «Информация о кандидатах», «Сведения о доходах и имуществе кандидатов» и т.п., для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, крупным шрифтом, а также с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. | июль - август 2024 года | Избирательная комиссия Липецкой области |
| 3.4 | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения, руководителями предприятий для избирателей, являющихся инвалидами, стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых и инвалидов, волонтерами, специализированными библиотеками по информированию избирателей, являющихся инвалидами; оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | июль - август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района,  участковые избирательные комиссии  совместно с указанными организациями |
| 3.5 | Доведение итогов голосования и результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации, СМИ. | сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района совместно с общественными организациями, СМИ |
| **Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов** | | | |
| 4.1 | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 4.2 | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах, обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 4.3 | Проведение семинаров по разъяснению порядка использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) с целью реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 4.4 | Проведение встреч с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения по разъяснению порядка участия избирателей в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (в случае применения). | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| **Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей,**  **являющихся инвалидами** | | | |
| 5.1 | Предоставление помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами в зданиях на 1 этажах, имеющих удобный подход для граждан и подъезд транспорта, достаточное освещение и т.д. | август 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований по согласованию с территориальной избирательной комиссией Лебедянского района |
| 5.2 | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д., в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | июль - август 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований, в т.ч. по обращениям территориальной избирательной комиссией Лебедянского района |
| 5.3 | Установка в помещениях избирательных участков, где предполагается голосование избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами сопровождающих специальных кабин для голосования. | не позднее 5 сентября  2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.4 | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.  Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения и т.п. | не позднее 5 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии совместно с главами местных администраций муниципальных образований |
| 5.5. | Размещение на ЕПГУ информации об оборудовании избирательных участков системами видеонаблюдения, видеофиксации, пандусами, тифломаркерами, рабочими местами для участия в ДЭГ (в случае применения). | август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района и участковые избирательные комиссии |
| 5.6 | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Лебедянского района |
| 5.7 | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | не позднее 24 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.8 | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.9 | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств, для организации голосования вне помещения для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 5.10 | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 5.11 | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами, по их просьбе:  - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах;  - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.12 | Использование комплекта «Доступные выборы» в помещениях для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |