|  |
| --- |
| Утвержден  постановление территориальной избирательной комиссии Лебедянского района от 19 июня 2024 года № 83/497 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4**

**8 сентября2024 года**

Дата опубликования решения о назначении выборов – 13 июня 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | |
| 1.1. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования УИК  ст.19 п.7 ФЗ  ст.20 ч.6 ОЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования  **Не позднее 24 июля 2024 года** | Глава городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района |
| 1. **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
| 2.1. | Представление сведений об избирателях в ТИК  ст.17 п.1, 6 ФЗ  ст.17 ч.1, 8 ОЗ | Сразу после назначения дня голосования | Глава Лебедянского муниципального района |
| 2.2. | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения  ст.17 п.11, 12 ФЗ  ст.17 ч. 12, 13 ОЗ | **Не позднее 10 июля 2024 года** | ТИК |
| 2.3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку, подписание председателем и секретарем ТИК первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью  ст.17 п.7, 10, 11, 12 ФЗ  ст.17 ч.9, 11, 12, 13 ОЗ | Не позднее чем за 11 дней до первого дня голосования  **Не позднее 25 августа 2024 года** | ТИК |
| 2.4. | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в соответствующие УИК  ст.17 п.13 ФЗ  ст.17 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до первого дня голосования  **Не позднее 26 августа 2024 года** | ТИК |
| 2.5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  ст.17 п.15 ФЗ  ст.17 ч.16 ОЗ | За 10 дней до первого дня голосования  **С 26 августа 2024 года** | УИК |
| 2.6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК  ст.17 п.14 ФЗ  ст.17 ч.15 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования Не позднее 5 сентября 2024 года | Председатели и секретари УИК |
| 2.7. | Разделение (при необходимости) (первого) экземпляра списка избирателей на отдельные книги, каждая из которых сброшюровывается (прошивается), с указанием порядкового номера каждой книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей. Каждая из книг подписывается председателем УИК и заверяется печатью комиссии  ст.17 п.13 ФЗ  ст.17 ч.14 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования Не позднее 5 сентября 2024 года | Председатели и секретари УИК |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
| 3.1. | Составление списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и ФЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК  ст.35 п.9 ФЗ  ст.33 ч.2.1. ОЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 16 июня 2024 года** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области |
| 3.2. | Утверждение формы списка кандидатов, выдвинутых по многомандатному(ым) избирательному(ым) округу(ам) (далее – списка кандидатов)  ст.35 п.14.4. ФЗ  ст.34 ч.1 ОЗ | К началу кампании | ТИК |
| 3.3. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, для публикации в СМИ  ст. 32 ч.7, ст.37 ч.23 ОЗ | До начала периода выдвижения | ТИК |
| 3.4. | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке  ст.38 п.3 ФЗ  ст.36 ч.3 ОЗ | До начала проверки подписей избирателей | ОИК (далее - ТИК с полномочиями ОИК) |
| 3.5. | Утверждение образцов заполнения подписных листов  ст. 37 п. 8.1. ФЗ  ст. 35 ч. 6.1. ОЗ | К началу кампании | ТИК |
| 3.6. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК заявления кандидата о согласии баллотироваться по избирательному округу в порядке самовыдвижения и других документов, указанных в ч. 2, 2.1. ст.32 ОЗ ст.33 п.1-3, 5, 5.1. ФЗ  ст. 31 ч.4, 5.2. ст.32 ч.1-4 | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения  **С 14 июня до 18.00 часов 13 июля 2024 года** | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, иностранный гражданин в порядке, предусмотренном п.10 ст.4 ФЗ, ч.8 ст.5 ОЗ, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.3 ст.32 ОЗ |
| 3.7. | Выдвижение списка кандидатов  ст.35 ФЗ  ст.31 ч.4, ст.33, ст.34 ч.1-3 ОЗ | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного решения  **С 14 июня по 13 июля 2024 года** | Избирательные объединения |
| 3.8. | Представление для заверения в ТИК списка кандидатов и иных документов избирательного объединения  ст.35 п.14, 14.1. ФЗ  ст. 31 ч. 4, 5.2, 34 ч.1-3 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 18.00 часов 13 июля 2024 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 3.9. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов, необходимых:  для самовыдвижения кандидата;  для выдвижения списка кандидатов  ст.32 ч.5, ст.34 ч.5, 12 ОЗ | Незамедлительно после приема представленных документов | ТИК с полномочиями ОИК  ТИК |
| 3.10. | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов  ст.35 п.14, 14.2. ФЗ  ст.34 ч.5 ОЗ | В течение 3 дней со дня приема документов, представленных избирательным объединением | ТИК |
| 3.11. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении  ст.35 п.14, 14.3. ФЗ  ст.34 ч.5 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК |
| 3.12. | Представление в ТИК документов, указанных в ч.10 ст.34 ОЗ, необходимых для выдвижения кандидата  ст.35 п.14.3. ФЗ  ст. 31 ч. 4, 5, 5.2, 34 ч.10, 11 ОЗ | После заверения списка кандидатов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 18.00 часов 13 июля 2024 года** | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов, иное лицо по просьбе кандидата в порядке, установленном ч.11 ст.34 ОЗ |
| 3.13. | Выдача письменного подтверждения получения документов, необходимых для выдвижения кандидату, включенному в заверенный список кандидатов, представившему документы  ст.34 ч.12 ОЗ | Незамедлительно после приема представленных документов | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.14. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  ст.35.1. п.1, ст.37 п.1, 5-9, 11-16 ФЗ  ст.34.1., ст.35 ОЗ | Со дня, следующего за днем получения ТИК с полномочиями ОИК уведомления о выдвижении кандидата | Совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации |
| 3.15. | Представление в ТИК документов, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по избирательному округу  ст.38 п.1 ФЗ  ст.37 ч.1, 2 ОЗ | Не ранее чем за 55 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования.  В последний день документы принимаются до 18 часов по местному времени  **Не ранее 14 июля и не позднее 18.00 часов 29 июля 2024 года** | Кандидат |
| 3.16. | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов, представленных для регистрации кандидата с указанием даты и времени приемаст.37 ч.1 ОЗ | При приеме документов для регистрации | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.17. | Извещение кандидата о времени проведения выборки и проверки подписных листов избирателей  ст.38 п.6 ФЗ  ст.36 ч.4 ОЗ | Заблаговременно | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.18. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям ФЗ, ОЗ и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации  ст.38 п.18 ФЗ  ст.37 ч.6 ОЗ | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата  **Не позднее 7 августа 2024 года** | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.19. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов  ст.38 п.1.1. ФЗ  ст.37 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.20. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в том числе включенного в состав списка кандидатов, представленные в соответствии с ч.2 ст.32, п. 1 ч. 3, п.1 ч.10 ст.34 ОЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  ст.38 п.1.1. ФЗ  ст.37 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 3.21. | Составление итогового протокола о результатах проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата (в котором должно быть указано количество заявленных, количество представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми).  Передача кандидату копии указанного итогового протокола  ст.38 п.7 ФЗ  ст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.22. | Выдача кандидату*,* в случае, если проведенная проверка подписных листов повлекла за собой последствия, предусмотренные п.6.1 и 7 ч.10 ст.37 ОЗ, одновременно с копией итогового протокола заверенных копий ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными  ст.38 п.7 ФЗ  ст.36 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК с полномочиями ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.23. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата  ст.38 п.23 ФЗ  ст.37 ч.9 ОЗ | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.24. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по избирательному округу  ст.33 п.7 ФЗ  ст.37 ч.23 ОЗ | В течение 48 часов после регистрации | ТИК с полномочиями ОИК |
| 3.25. | Размещение на информационном стенде в помещении избирательной комиссии, в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч.3, 4 ст.61 ОЗ, об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов  ст.33 п.7, 8, ст.61 п.3, 4, 7, 7.1. ФЗ  ст.37 ч.24, ст.61 ч.3-6 ОЗ | Не позднее чем за 15 дней до первого дня голосования  **Не позднее 21 августа 2024 года** | ТИК с полномочиями ОИК, ТИК, УИК |
| 3.26. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  ст.40 п.2 ФЗ  ст.39 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 3.27. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, отозвать кандидата, выдвинутого по избирательному округу  ст.38 п.31 ФЗ  ст.37 ч.17 ОЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования  **Не позднее 31 августа 2024 года** | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 3.28. | Реализация права на снятие своей кандидатуры кандидата, выдвинутого по избирательному округу  ст.38 п.30 ФЗ  ст.37 ч.15 ОЗ | В любое время, но не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее чем за 1 день до первого дня голосования  **Не позднее 31 августа 2024 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 4 сентября 2024 года** | Кандидат |
| **РЕГИСТРАЦИЯ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ КАНДИДАТОВ,** **НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ** | | | |
| 4.1. | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по избирательному округу (не более 5 доверенных лиц)  ст.43 п.1 ФЗ  ст.41 ч.1 ОЗ | После выдвижения кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, кандидат |
| 4.2. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений (доверенными лицами не могут быть кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий, лица, включенные в реестр иностранных агентов, лица, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица)  ст.43 п.1, 2, 3 ФЗ  ст.41 ч.1-3 ОЗ | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК с полномочиями ОИК |
| 4.3. | Представление в ТИК на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены ТИК списка назначенных в ТИК, УИК наблюдателей  ст.30 п.7.1. ФЗ  ст.29 ч.7.1. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования  **Не позднее 2 сентября 2024 года** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
| 4.4. | Представление в ОИК на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены ТИК списка назначенных в ОИК наблюдателей  ст.30 п.7.1. ФЗ  ст.29 ч.7.1. ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования  **Не позднее 2 сентября 2024 года** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
| 4.5. | Представление в ОИК, ТИК, УИК письменного направления, подтверждающего полномочия наблюдателя  ст.30 п.8 ФЗ  ст.63.1 п. 3 ФЗ  ст.29 ч.8 ОЗ | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования  **5 сентября либо 6-8 сентября 2024 года** | Наблюдатель |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
| 5.1. | Представление в Управление Роскомнадзора по Липецкой области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований  ст.47 п.11 ФЗ  ст.46 ч.4 ОЗ | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 18 июня 2024 года** | Глава городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района |
| 5.2. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  ст.47 п.8 ФЗ  ст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 23 июня 2024 года** | Управление Роскомнадзора по Липецкой области |
| 5.3. | Опубликование перечня, указанного в предыдущем пункте  ст.47 ч.7 ФЗ  ст.46 ч.3 ОЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 28 июня 2024 года** | ТИК |
| 5.4. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  ст.50 п.6 ФЗ  ст.49 ч.6 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 13 июля 2024 года** | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 5.5. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  ст.54 п.1.1. ФЗ  ст.53 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 13 июля 2024 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 5.6. | Опубликование информации об общем еженедельном минимальном объеме печатной площади, представленном безвозмездно, а в случае, указанном в ч.2.1 ст.51 ОЗ также за плату, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, для целей предвыборной агитации, и направление указанной информации в ТИК вместе со сведениями, указанными в ч.6 ст.49 ОЗ  ст.52 п.1 ФЗ  ст.51 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 13 июля 2024 года** | Муниципальные периодические печатные издания |
| 5.7. | Агитационный период начинается:  - для избирательного объединения;  - для кандидата, выдвинутого по избирательному округу в порядке самовыдвижения;  - для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов избирательным объединением  ст.49 п.1 ФЗ  ст.48 ч.1 ОЗ | со дня принятия решения избирательного объединения о выдвижении кандидата(ов)  со дня представления кандидатом в ТИК с полномочиями ОИК заявления о согласии баллотироваться  со дня представления в ТИК с полномочиями ОИК документов, предусмотренных ч.10 ст.34 ОЗ  **Агитационный период прекращается в 00.00 часов 6 сентября 2024 года** | Совершеннолетние граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные и общественные объединения |
| 5.8. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях  ст.49 п.2 ФЗ  ст.48 ч.2 ОЗ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования  **С 10 августа и до 00.00 часов 6 сентября 2024 года** | Зарегистрированные кандидаты |
| 5.9. | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени и определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами  ст.50 ч.12, 14, 15 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 8 августа 2024 года** | Муниципальные, а также государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ |
| 5.10. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата на основании письменных заявок на участие в жеребьевке  ст.51 ч.5, 8, 9 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 8 августа 2024 года** | Муниципальные периодические печатные издания, а также редакции государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия ч.6 ст.49 ОЗ, с участием заинтересованных лиц |
| 5.11. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного округа, платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 5.12. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания  ст.50 ч.19, ст.51 ч.14 ОЗ | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади | Зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 5.13. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования платного эфирного времени  ст.50 ч.16 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 5.14. | Сообщение в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади  ст.51 ч.10 ОЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 5.15. | Рассмотрение заявок зарегистрированного кандидата о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  ст.53 п.5 ФЗ  ст.52 ч.5 ОЗ | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч.3, 4 ст.52 ОЗ |
| 5.16. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, в случае предоставления помещения одному из зарегистрированных кандидатов  ст.53 п.4 ФЗ  ст.52 ч.4 ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, указанного в ч.3, 4 ст.52 ОЗ |
| 5.17. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в предыдущем пункте, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом  ст.53 п.4.1. ФЗ  ст.52 ч.4.1. ОЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 5.18. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде  ст.54 п.3 ФЗ  ст.53 ч.4 ОЗ | До начала их распространения | Кандидат |
| 5.19. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  ст.54 п.7 ФЗ  ст.53 ч.7 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее 8 августа 2024 года** | Глава городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района |
| 5.20. | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены ТИК, и предоставление данных такого учета в эту комиссию  ст.50 п.8 ФЗ  ст.49 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **Не позднее 18 сентября 2024 года** | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 5.21. | Хранение, указанных в ч.8 и 11 ст.49 ОЗ, документов  ст.50 п.9 ФЗ  ст.49 ч.9 ОЗ | Не менее 3 лет после дня голосования  **До 9 сентября 2027 года** | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 5.22. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  ст.46 п.3 ФЗ  ст.45 ч.3 ОЗ | В течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа  **С 3 сентября по 20.00 часов 8 сентября 2024 года включительно** | СМИ, граждане, организации осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов результатов выборов |
| 5.23. | Подача в избирательную комиссию Липецкой области заявки на аккредитацию  ст.30 п.11.2. ФЗ  ст.29 ч.1.2., 11.2. ОЗ | Не позднее чем за 7 дней до первого дня голосования  **Не позднее 29 августа 2024 года** | Представители СМИ, работающие в редакциях СМИ на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, трудового или возмездного гражданско-правового договора |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 6.1. | Финансирование ТИК на подготовку и проведение выборов  ст.57 п.1 ФЗ  ст.55 ч.2 ОЗ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 22 июня 2024 года** | Глава городского поселения город Лебедянь Лебедянского муниципального района |
| 6.2. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИК  ст.55 ч.3 ОЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **Не позднее 18 августа 2024 года** | ТИК |
| 6.3. | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов УИК  ст. 59 ч.5 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **Не позднее 18 сентября 2024 года** | УИК |
| 6.4. | Представление в Совет депутатов соответствующего муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  ст.57 п.6 ФЗ  ст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 6.5. | Передача в СМИ для опубликования отчета и сведений, указанных в предыдущем пункте  ст.59 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня представления отчета в Совет депутатов соответствующего муниципального образования | ТИК |
| 6.6. | Возвращение в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов  ст.55 ч.6 ОЗ  Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 09.06.2018 № 43/387-6 | Не позднее чем через 60 дней после представления в Совет депутатов соответствующего муниципального образования отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | ТИК |
| 6.7. | Оформление разрешения, на основании которого кандидат открывает специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда  ст.56 ч.13 ОЗ | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата | ТИК с полномочиями ОИК |
| 6.8. | Открытие кандидатом, выдвинутым по избирательному округу, специального избирательного счета своего избирательного фонда либо уведомление в ТИК с полномочиями ОИК об отказе от создания избирательного фонда при условии неиспользования денежных средств на цели финансирования своей избирательной кампании (может быть подано при численности избирателей в округе не более 5 тысяч человек при условии неиспользования им денежных средств на цели финансирования своей избирательной кампании )  ст.58 п.1 ФЗ  ст.56 ч.1 ОЗ | После уведомления ТИК с полномочиями ОИК о своем выдвижении, но до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 6.9. | Представление по требованию ТИК с полномочиями ОИК, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата  Представление по представлению ТИК с полномочиями ОИК, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов  ст.59 п.7 ФЗ  ст.58 ч.7 ОЗ,  [Инструкция о порядке и формах учета и отчетности избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области](file:///\\192.168.10.37\обмен\Постановления_ИКЛО_список\2018\42_31.05.2018\42_377_6%20Инструкция%20фонды%20депутаты%20представительных%20МО.doc), утвержденная постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 17.06.2022 №10/116-7 (далее – Инструкция)  Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 22.05.2020 № 109/896-6 (далее - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов) | Периодически, но не реже 1 раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – одного раза в три операционных дня  В трехдневный срок, а за 3 дня первого дня голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 6.10. | Направление для опубликования в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  ст.59 п.8 ФЗ  ст.58 ч.8 ОЗ  Инструкция | Периодически, но не реже чем 1 раз в 2 недели до дня голосования | ТИК с полномочиями ОИК |
| 6.11. | Опубликование информации, указанной в предыдущем пункте  ст.59 п.8 ФЗ  ст.58 ч.8 ОЗ  Инструкция | В течение 7 дней со дня получения | Муниципальные периодические печатные издания |
| 6.12. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета  ст.58 п.9 ФЗ  ст.56 ч.8 ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 6.13. | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме или его части, превышающей установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата в случае, если пожертвование внесено в избирательный фонд гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований ч.6 и 7 ст.56 ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный ОЗ максимальный размер такого пожертвования  ст.58 п.9 ФЗ  ст.56 ч.8 ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 6.14. | Закрытие специального избирательного счета  ст.58 ч.9 ОЗ  Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов | До дня предоставления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 6.15. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК:  итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств  ст.59 п.9 ФЗ  ст.37 ч.2, ст.58 ч.10 ОЗ  Инструкция | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, граждане, являвшиеся кандидатами |
| 6.16. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования  ст.59 п.9.1. ФЗ  ст.58 ч.11 ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | ТИК с полномочиями ОИК |
| 6.17. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии  ст.59 п.13 ФЗ  ст.58 ч.14 ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК с полномочиями ОИК | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 6.18. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам  ст.59 п.11 ФЗ  ст.58 ч.12 ОЗ | **После 8 сентября 2024 года** и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 6.19. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов в доход местного бюджета и закрытие счетов кандидатов  ст.59 п.11 ФЗ  ст.58 ч.12 ОЗ | По истечении 60 дней со дня голосования  **С 7 ноября 2024 года** | Кредитные организации |
| 6.20. | Возмещение ТИК всех расходов, понесенных ею при подготовке и проведении выборов в результате наступления событий, указанных в ч.19 ст.37 ОЗ  ст.38 п.34 ФЗ  ст.37 ч.19 ОЗ | В срок, установленный решением ТИК | Кандидат |
| 6.21. | Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК по их запросам для работы в составе контрольно-ревизионной службы  ст.60 п.2 ФЗ  ст.60 ч.2 ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **Не позднее 13 июля 2024 года** | Государственные органы и иные органы и учреждения, включая ГУ ЦБ РФ в Липецкой области |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 7.1. | Утверждение формы, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  ст.63 п.4 ФЗ  ст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 13 августа 2024 года** | ТИК |
| 7.2. | Утверждение текста избирательного бюллетеня  ст.63 п.4 ФЗ  ст.62 ч.4 ОЗ | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 13 августа 2024 года** | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.3. | Изготовление избирательных бюллетеней по решению ТИК (число бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных избирателей)  ст.63 п.2, 2.1. ФЗ  ст.62 ч.2 ОЗ | **Не позднее 31 августа 2024 года** | Типография |
| 7.4. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса от типографии, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  ст.63 п.11 ФЗ  ст.62 ч.13 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | ТИК |
| 7.5. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с полномочиями ОИК с правом решающего голоса от ТИК  ст.63 п.11 ФЗ  ст.62 ч.13 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | ТИК |
| 7.6. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиям  ст.63 п.12 ФЗ  ст.62 ч.14 ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до передачи избирательных бюллетеней | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.7. | Передача на основании вышеуказанного решения по акту избирательных бюллетеней УИК  ст.63 п.12, 13 ФЗ  ст.62 ч.14, 15 ОЗ | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования  **Не позднее 4 сентября 2024 года** | ТИК |
| 7.8. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через СМИ или иным способом  ст.64 п.2 ФЗ  ст.63 ч. 2 ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее 28 августа 2024 года** | ТИК, УИК |
| 7.9. | Проведение голосования  ст.64 п.1 ФЗ  ст.63 ч.1 ОЗ | **С 8-00 часов до 20-00 часов по местному времени 6-8 сентября 2024 года** | УИК |
| 7.10. | Подсчет голосов избирателей  ст.68 ФЗ  ст.67 ОЗ | Начинается сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 7.11. | Подписание протокола УИК об итогах голосования  ст.67 ч.25-27 ОЗ | После проведения итогового заседания УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 7.12. | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, лиц, указанных в ч.3 ст.29 ОЗ  ст.68 п.29 ФЗ  ст.67 ч.28 ОЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
| 7.13. | Определение результатов выборов  ст.69, 70 ФЗ  ст.69 ОЗ | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования  **Не позднее 16 сентября 2024 года** | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.14. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов о результатах выборов  ст.70 п.6 ФЗ  ст.75 ч.1 ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.15. | Представление в ТИК с полномочиями ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов, либо копии документа, удостоверяющего подачу им в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  ст.70 п.6 ФЗ  ст.75 ч.1 ОЗ | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета депутатов |
| 7.16. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в СМИ  ст.72 п.2 ФЗ  ст.76 ч.2 ОЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.17. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против»  ст.72 п.3 ФЗ  ст. 76 ч.3 ОЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования Не позднее 8 октября 2024 года | ТИК |
| 7.18. | Регистрация лица, избранного депутатом Совета депутатов, и выдача ему удостоверения об избрании  ст.75 ч.4 ОЗ | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов | ТИК с полномочиями ОИК |
| 7.19. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением УИК, об итогах голосования, о результатах выборов  ст.72 п.4 ФЗ  ст.76 ч.4 ОЗ | В течение 2 месяцев со дня голосования  **Не позднее 8 ноября 2024 года** | ТИК |